城市消防栓定位系统测试报告

| 文档状态 | √ 草稿 修订 发布 | 文档编号 | FHS-TR-2025-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保密级别 | 内部保密 | 管理部门 | 中山市消防局技术保障部 |
| 修订年月 | 2025年12月 | 版本号 | V1.3 |

| 修订人签字： 日期：2025年11月22日 | 审核人签字： 日期：2025年12月1日 | 批准人签字： 日期：2025年12月5日 |
| --- | --- | --- |

目录

- 1. 测试概述...................................................................................................2

- 1.1 编写目的........................................................................................................2

- 1.2 测试范围........................................................................................................2

- 1.3 参考资料........................................................................................................2

- 2. 测试计划执行情况.........................................................3

- 2.1 测试类型........................................................................................................3

- 2.2 进度偏差........................................................................................................4

- 2.3 测试环境与配置............................................................................................4

- 2.4 测试机构和人员............................................................................................5

- 2.5 测试问题总结................................................................................................5

- 3. 测试总结...........................................................................5

- 3.1 测试用例执行结果........................................................................................5

- 3.2 测试问题解决.................................................................................................6

- 3.3 测试结果分析.................................................................................................7

3.3.1覆盖分析................................................................................................7

3.3.2缺陷分析................................................................................................8

- 4. 综合评价............................................................................9

- 4.1 软件能力...........................................................................................................9

- 4.2 缺陷和限制.......................................................................................................9

- 4.3 建议...................................................................................................................9

1. 测试概述

1.1 编写目的

本报告旨在对城市消防栓定位系统项目中所有的软件测试活动进行全面评估，包括测试进度、资源使用、发现问题、风险评估以及测试组与其他部门间的协调工作等。通过总结测试活动的成功经验与不足之处，为今后类似项目的测试工作提供参考依据。

本系统测试总结报告的预期读者包括：

- 中山市消防局技术部门负责人；

- 项目组所有开发与测试人员；

- 系统运维与维护人员；

- 质量控制与管理人员；

- 以及授权查阅本报告的其他相关人员。

1.2 测试范围

城市消防栓定位系统项目基于高德地图API开发，主要功能为标记和管理中山市石岐区范围内的消防栓位置信息。测试组依据用户需求说明书和软件需求规格说明书进行系统测试，涵盖功能测试、性能测试、安全控制测试、用户界面测试以及兼容性测试等方面。主要测试功能包括：

- 消防栓位置标记与展示：在地图上准确标记消防栓位置，实时展示消防栓信息

- 搜索与定位功能：通过名称、地址等关键词搜索消防栓并快速定位

- 导航路线规划：提供从当前位置到指定消防栓的导航路线

- 消防栓状态管理：显示消防栓的维护状态、最后检查日期等信息

- 数据管理与维护：支持消防栓信息的添加、修改和删除操作

1.3 参考资料

| 资料名称 | 版本 | 作者 | 是否经过评审 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市消防栓定位系统开发计划.doc | 1.0 | 中山消防技术部 | 已评审 |  |
| 城市消防栓定位系统需求规格说明书.doc | 1.2 | 中山消防技术部 | 已评审 |  |
| 城市消防栓定位系统测试计划.doc | 1.1 | 测试组 | 已评审 |  |
| 城市消防栓定位系统测试进度表.xlsx | 1.1 | 测试组 | 已评审 |  |

2. 测试计划执行情况

2.1 测试类型

| 测试类型 | 测试内容 | 测试目的 | 所用的测试工具和方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能测试 | 消防栓位置标记：地图标记准确性、信息展示完整性 搜索与定位：关键词搜索、快速定位功能 导航路线规划：路线计算准确性、导航指引清晰度 状态管理：消防栓状态显示、维护信息更新 | 核实所有功能均已正常实现，确保用户可完成消防栓查找、导航等操作 | 采用黑盒测试，使用边界值测试、等价类划分、数据驱动等测试方法，进行手工测试 |
| 用户界面（UI）测试 | 1. 页面结构包括显示区域、菜单、背景、颜色、字体、按钮名称等 2. 友好性、易用性、合理性、一致性、正确性等 | 核实各个窗口风格与设计保持一致，保证用户界面的友好性、易操作性 | WEB测试通用方法，手工测试 |
| 安全性和访问控制测试 | 1. 用户权限控制测试 2. 数据加密与传输安全测试 3. 抗攻击和操纵测试 | 验证系统在权限控制、数据安全等方面的可靠性 | 黑盒测试、手工测试 |
| 兼容性测试 | 1. 浏览器兼容性测试：Chrome、Firefox、Edge、Safari 2. 不同分辨率测试：PC端与移动端适配 3. 操作系统兼容性：Windows、macOS、Android、iOS | 核实系统在不同的软件和硬件配置中运行稳定 | 黑盒测试、手工测试 |
| 性能测试 | 1. 地图加载响应时间测试 2. 搜索功能响应时间测试 3. 导航路线计算时间测试 4. 多用户并发访问测试 | 核实系统的实时性能与响应速度 | LoadRunner 8.0，自动化测试 |

2.2 进度偏差

| 测试活动 | 计划起止日期 | 实际起止日期 | 进度偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定测试计划 | 2025-10-01 ~ 2025-10-05 | 2025-10-01 ~ 2025-10-05 | 0天 |  |
| 测试计划评审 | 2025-10-06 ~ 2025-10-07 | 2025-10-06 ~ 2025-10-08 | +1天 | 等待需求文档最终确认 |
| 分解测试需求 | 2025-10-08 ~ 2025-10-10 | 2025-10-09 ~ 2025-10-12 | +2天 | 需求变更导致调整 |
| 设计测试用例 | 2025-10-11 ~ 2025-10-20 | 2025-10-13 ~ 2025-10-22 | +2天 | 根据需求变更修改用例 |
| 测试执行 | 2025-10-23 ~ 2025-11-05 | 2025-10-25 ~ 2025-11-08 | +3天 | 缺陷修复时间超出预期 |
| 测试总结 | 2025-11-06 ~ 2025-11-10 | 2025-11-09 ~ 2025-11-12 | +2天 |  |

2.3 测试环境与配置

| 资源名称/类型 | 配置 |
| --- | --- |
| 测试PC机（4台） | Intel i5，主频2.4GHz以上，硬盘512GB SSD，内存16GB |
| 测试服务器 | 云服务器：8核CPU，32GB内存，500GB SSD硬盘 |
| 数据库管理系统 | MySQL 8.0 |
| 应用软件 | 城市消防栓定位系统 V1.0 |
| 客户端浏览器 | Chrome 120+，Firefox 115+，Edge 120+，Safari 16+ |
| 负载性能测试工具 | LoadRunner 8.0 |
| 功能性测试工具 | Manual Testing，Selenium |
| 测试管理工具 | Jira |

2.4 测试机构和人员

| 测试阶段 | 测试机构名称 | 负责人 | 参与人员 | 所充当角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统测试 | 中山市消防局测试组 | 张明 | 李华、王强、刘芳 | 测试人员 |
| 用户验收测试 | 中山市消防局技术部 | 陈伟 | 赵刚、孙丽 | 用户代表 |

2.5 测试问题总结

在整个系统测试执行期间，项目组开发人员高效地及时解决测试组人员提出的各种缺陷，较好地保证了测试执行的效率以及测试最终期限。但是在整个软件测试活动中还是暴露了一些问题，表现在：

- 测试执行时间相对较少，部分边缘场景未能充分覆盖；

- 高德地图API在某些网络环境下加载速度较慢，影响用户体验；

- 移动端适配测试不够充分，部分界面在小屏幕设备上显示异常；

- 测试执行人员对地图系统不够熟悉，部分功能测试存在理解偏差。

3. 测试总结

3.1 测试用例执行结果

| 用户需求标识号 | 测试需求标识号 | 测试用例标识号 | 测试用例名称 | 用例状态 | 测试结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防栓位置标记 | FHS-FUNC-001 | TC-FHS-001 | 地图加载与显示 | 通过 | 正常 |  |
|  | FHS-FUNC-002 | TC-FHS-002 | 消防栓标记准确性 | 通过 | 正常 | 误差在允许范围内 |
|  | FHS-FUNC-003 | TC-FHS-003 | 消防栓信息窗口展示 | 通过 | 正常 |  |
|  | FHS-FUNC-004 | TC-FHS-004 | 消防栓图片放大功能 | 通过 | 正常 |  |
| 搜索与定位 | FHS-FUNC-005 | TC-FHS-005 | 关键词搜索消防栓 | 通过 | 正常 |  |
|  | FHS-FUNC-006 | TC-FHS-006 | 搜索结果精确定位 | 通过 | 正常 |  |
|  | FHS-FUNC-007 | TC-FHS-007 | 搜索无结果提示 | 通过 | 正常 |  |
| 导航路线规划 | FHS-FUNC-008 | TC-FHS-008 | 当前位置获取 | 通过 | 正常 | 需浏览器授权 |
|  | FHS-FUNC-009 | TC-FHS-009 | 导航路线计算 | 通过 | 正常 |  |
|  | FHS-FUNC-010 | TC-FHS-010 | 路线展示与清除 | 通过 | 正常 |  |
| 状态管理 | FHS-FUNC-011 | TC-FHS-011 | 消防栓状态显示 | 通过 | 正常 |  |
|  | FHS-FUNC-012 | TC-FHS-012 | 侧边栏列表交互 | 通过 | 正常 |  |
| 用户界面分析 | FHS-UI-001 | TC-UI-001 | 窗口布局检查 | 通过 | 正常 |  |
|  | FHS-UI-002 | TC-UI-002 | 响应式设计检查 | 部分通过 | 移动端部分适配问题 | 需优化 |
|  | FHS-UI-003 | TC-UI-003 | 颜色与字体一致性 | 通过 | 正常 |  |
|  | FHS-UI-004 | TC-UI-004 | 交互易用性检查 | 通过 | 正常 |  |
| 性能需求 | FHS-PERF-001 | TC-PERF-001 | 地图加载响应时间 | 通过 | <3秒 |  |
|  | FHS-PERF-002 | TC-PERF-002 | 搜索功能响应时间 | 通过 | <1秒 |  |
|  | FHS-PERF-003 | TC-PERF-003 | 导航计算时间 | 通过 | <2秒 |  |

3.2 测试问题解决

| 需求标识号 | 测试需求标识号 | 测试用例标识号 | 错误或问题描述 | 错误或问题状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FHS-UI-002 | TC-UI-002 | TC-UI-002 | 移动端界面在小屏幕设备上布局错乱，部分按钮无法点击 | 已解决 |
| FHS-FUNC-008 | TC-FHS-008 | TC-FHS-008 | 某些浏览器环境下获取用户位置失败，无明确错误提示 | 已解决 |
| FHS-FUNC-009 | TC-FHS-009 | TC-FHS-009 | 路线规划在某些复杂路段计算时间较长，界面无加载提示 | 已解决 |
| FHS-PERF-001 | TC-PERF-001 | TC-PERF-001 | 地图初始加载在弱网环境下时间超过5秒 | 已优化 |

3.3 测试结果分析

3.3.1 覆盖分析

测试覆盖率分析

| 需求/功能 | 用例个数 | 执行总数 | 未执行 | 未/漏测分析和原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统功能 | 12 | 12 | 0 | 全部执行 |
| 用户界面 | 4 | 4 | 0 | 全部执行 |
| 性能需求 | 3 | 3 | 0 | 全部执行 |
| 系统安全 | 2 | 2 | 0 | 全部执行 |
| 兼容性 | 3 | 3 | 0 | 全部执行 |

需求覆盖分析

对应约定的测试文档，本次测试对系统需求的覆盖情况为：需求覆盖率 = 已测试需求项 / 需求项总数 × 100% = 24/24 × 100% = 100%

| 需求项 | 测试类型 | 是否通过[Y][P][N][N/A] | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防栓位置标记 | 功能测试 | Y | 全部通过 |
| 搜索与定位 | 功能测试 | Y | 全部通过 |
| 导航路线规划 | 功能测试 | Y | 全部通过 |
| 状态管理 | 功能测试 | Y | 全部通过 |
| 用户界面 | UI测试 | P | 移动端适配部分问题 |
| 系统性能 | 性能测试 | Y | 全部通过 |

3.3.2 缺陷分析

本次测试中发现Bug共18个，按严重程度分布如下：

缺陷严重程度分布

缺陷严重程度分布：A级: 0个, B级: 8个, C级: 7个, D级: 3个

缺陷功能模块分布

缺陷功能模块分布：地图功能: 4个, 搜索功能: 3个, 导航功能: 5个, 界面适配: 4个, 性能问题: 2个

从上图可以看出，大部分缺陷级别集中在B、C级，即功能性一般缺陷和界面优化问题相对较多，未发现严重影响系统运行的A级缺陷。

4. 综合评价

4.1 软件能力

经过项目组开发人员、测试组人员以及相关人员的协力合作，城市消防栓定位系统项目如期交付并达到交付标准。该系统能够实现项目在用户需求说明书中所约定的功能，即能够基本满足消防人员及相关部门查找、定位和导航到消防栓的需求。

系统以中山市石岐区为试点区域，成功实现了以下核心功能：

- 在电子地图上准确标记了区域内的消防栓位置；

- 提供了便捷的搜索功能，可按名称、地址等快速定位消防栓；

- 集成路线规划功能，能够从当前位置导航到目标消防栓；

- 展示了消防栓的详细信息，包括状态、最后检查时间等；

- 提供了直观的用户界面，操作简单易用。

4.2 缺陷和限制

该系统除基本满足功能需求外，在以下方面还存在不足，有系统继续优化的空间：

- 移动端适配：在小屏幕移动设备上界面布局仍需进一步优化；

- 离线功能：系统高度依赖网络连接，缺乏离线地图支持；

- 数据更新：消防栓数据更新机制不够完善，需人工维护；

- 性能优化：在弱网环境下地图加载速度仍有提升空间。

4.3 建议

基于本次测试结果，提出以下改进建议：

- 短期建议：优化移动端界面适配，改进弱网环境下的用户体验；

- 中期建议：开发移动端应用程序，增加离线地图功能；

- 长期建议：集成物联网传感器，实时监控消防栓状态；扩展系统覆盖范围至整个中山市。

另外，建议项目组建立更完善的需求变更管理流程，以减少测试阶段的需求变更，提高开发和测试效率。